## Sheet1
05月09日测试情况汇报
bug数据汇总
昨日bug | 19
今日bug | 2
总计 | 21
未解决缺陷 | 21
关闭总缺陷 | 0
待跟踪需求点 | 14
待验证 | 0
进度说明： 1.业务测试方面：主要是进行了业务流程梳理，并且根据测试要点进行冒烟测试。计划本周五前完成功能的第一轮测试。 2.ci方面：在本地完成了jenkins搭建，maven和git配置，目前可以完成api构建，跟踪下如何发布到服务器中去。计划周三晚上跟项目组演示下。 3.ci方面：在36.7.144.123上面搭建了jenkins以及nginx，由于端口访问不通，待调试（需要晓飞哥明天支持下）。 4.由于测试环境无法访问，今天晚上缺陷，提的较少，后面进度会加快。
待跟踪问题： 1.需要了解下数据库表设计。---需要晓飞协调下。 2.需要提供下火警点烟的接口（方便测试模拟火警）。---需要晓飞协调下。