## Sheet1
05月19日测试情况汇报
bug数据汇总
昨日bug | 47
今日bug | 1
未解决缺陷 | 45
关闭总缺陷 | 3
待跟踪需求点 | 0
已关闭 | 3
待验证 | 0
进度说明： 1.完成支队90%功能第一轮功能测试，预计周六出具第一轮测试报告，并且问题都已经提交，因为有个同事有点原因导致进度出现了一天的延迟。 2.支队用例完成编写。 3.完成支队的用例评审。 4.已经完成了devicecenter,usercenter,iot-monitor-fire-department-app的自动化构建，第一阶段任务完成。
待跟踪问题： 1.支队完成缺陷提交，希望周五可以提交一个版本进行部分问题修复，好开展第二轮测试。 2.老三屏bug修复验证，目前没有版本进行老三屏bug验证。 3.支队的缺陷修复进度较慢。