## Sheet1
2017年05月10日测试情况汇报
bug数据汇总
昨日bug | 21
今日bug | 6
总计 | 27
未解决缺陷 | 27
关闭总缺陷 | 0
待跟踪需求点 | 15
待验证 | 0
进度说明： 1.业务测试方面：主要是进行了业务流程梳理，并且根据测试要点进行冒烟测试。计划本周五前完成功能的第一轮测试。 2.ci方面：完成本地演示，需要从本地到服务器迁移到公司服务器上面，进行配置部署安装。 3.集中配置：目前做了一个集中配置，总体的构思，后面会出具具体的集中配置方案。
待跟踪问题： 1.需要了解下数据库表设计。---需要晓飞协调下。 2.需要提供下火警点烟的接口（方便测试模拟火警）。---需要晓飞协调下。 3.需要提供下CI相关方面的信息。---需要晓飞哥协助下。