## Sheet1
2017年05月11日测试情况汇报
bug数据汇总
昨日bug | 21
今日bug | 6
总计 | 27
未解决缺陷 | 27
关闭总缺陷 | 0
待跟踪需求点 | 15
待验证 | 0
进度说明： 1.业务测试方面：主要是进行了业务流程梳理，并且根据测试要点进行冒烟测试。计划本周五前完成功能的第一轮测试。 2.ci方面：完成公司CI搭建，目前需要git账户进行配置。 3.集中配置：目前做了一个集中配置，总体的构思，后面会出具具体的集中配置方案。 4.目前测试视频方面存在较多问题。主要有显示不了，点击全屏进行特定操作后卡死情况等等。
待跟踪问题： 1.需要了解下数据库表设计。---需要晓飞协调下。 2.需要提供下火警点烟的接口（方便测试模拟火警）。---已经提供。 3.需要提供下CI相关方面的信息。---需要晓飞哥协助下。 4.缺陷处理。---希望本周五可以对1.0的缺陷，做一次处理。