## Sheet1
2017年05月12日测试情况汇报
bug数据汇总
昨日bug | 27
今日bug | 10
未解决缺陷总数 | 37
关闭总缺陷 | 0
待跟踪需求点 | 15
已经关闭 | 23
待验证 | 2
进度说明： 1.ci方面：已经完成了CI搭建，集成成功，目前工程编译有问题导致过不去。 2.集中配置：目前做了一个集中配置，总体的构思，后面会出具具体的集中配置方案。 3.目前测试视频方面存在较多问题。主要有显示不了，点击全屏进行特定操作后卡死情况等等。
待跟踪问题： 1.需要了解下数据库表设计。---需要晓飞协调下。 2.需要提供下CI相关方面的信息。---已经提供。 3.缺陷处理。---希望本周五可以对1.0的缺陷，做一次处理。 4.jenkins打包出现编译错误。---需要晓飞协调下。