## Sheet1
2017年05月18日测试情况汇报
bug数据汇总
昨日bug | 17
今日bug | 30
未解决缺陷 | 47
关闭总缺陷 | 0
待跟踪需求点 | 0
已关闭 | 0
待验证 | 0
进度说明： 1.完成支队70%功能第一轮功能测试，预计周五出具第一轮测试报告，并且问题都已经提交。 2.支队用例完成编写。 3.完成支队的用例评审。
待跟踪问题： 1.支队完成缺陷提交，希望周五可以提交一个版本进行部分问题修复，好开展第二轮测试。 2.老三屏bug修复验证，目前没有版本进行老三屏bug验证。