## Sheet1
支队测试计划
测试计划 | 测试阶段 |  | 备注 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 执行人 | 进度 | 输出
功能测试 | 测试准备阶段 | 测试环境搭建/准备 |  | 2017.5.12 | 2017.5.12 |  | 100%
|  | 需求测试 |  | 2017.5.13 | 2017.5.15 | 张元剑、何翠翠 | 100% | 《需求疑问》
|  | 测试框架/用例编写 |  | 2017.5.15 | 2017.5.18 | 张元剑、何翠翠 | 100% | 《测试用例》
| 测试执行阶段 | 冒烟测试 |  | 2017.5.16 | 2017.5.17 | 李昌杰 | 100% | 《冒烟测试报告》
|  | 第一轮测试 | 以单元为主 | 2017.5.18 | 2017.5.19 | 张元剑、李昌杰 | 80% | 《第一轮测试总结以及功能矩阵》
|  | 第二轮测试 | 为场景为主 | 2017.5.22 | 2017.5.24 | 张元剑、李昌杰 |  | 《第二轮测试总结以及功能矩阵》
|  | 确认测试 | 为场景为主 | 2017.5.25 | 2017.5.25 | 好姐、李昌杰 |  | 《确认测试总结以及功能矩阵》
|  | 交叉测试 | 复测为主 | 2017.5.26 | 2017.5.28 | 张元剑、何翠翠 |  | 《交叉测试总结以及功能矩阵》
|  | 上线前确认测试 | 功能冒烟为主 | 2017.5.29 | 待定 | 张元剑、李昌杰 |  | 《确认测试总结以及功能矩阵》
| 测试报告阶段 | 出具阶段功能测试报告 |  | 2017.5.29 | 2017.5.29 | 张元剑、李昌杰 |  | 《测试报告》
老三屏测试计划
测试计划 | 测试阶段 |  | 备注 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 执行人 |  | 输出
功能测试 | 测试准备阶段 | 测试环境搭建/准备 |  | 2017.5.8 | 2017.5.8 |  | 100%
|  | 需求测试 |  | 2017.5.8 | 2017.5.10 | 张元剑、何翠翠 | 100% | 《需求疑问》
|  | 测试框架/用例编写 |  | 2017.5.8 | 2017.5.10 | 张元剑、何翠翠 | 100% | 《测试用例》
| 测试执行阶段 | 冒烟测试 |  | 2017.5.8 | 2017.5.10 | 李昌杰 | 100% | 《冒烟测试报告》
|  | 第一轮测试 | 以单元为主 | 2017.5.11 | 2017.5.17 | 张元剑、何翠翠、李昌杰 | 80% | 《第一轮测试总结以及功能矩阵》
新三屏测试计划
测试计划 | 测试阶段 |  | 备注 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 执行人 | 进度 | 输出
功能测试 | 测试准备阶段 | 测试环境搭建/准备 |  | 2017.5.18 | 2017.5.18 |  | 100%
|  | 需求测试 |  | 2017.5.18 | 2017.5.20 | 张元剑、何翠翠 | 50% | 《需求疑问》
|  | 测试框架/用例编写 |  | 2017.5.21 | 2017.5.21 | 张元剑、何翠翠 |  | 《测试用例》
| 测试执行阶段 | 冒烟测试 |  | 2017.5.21 | 2017.5.22 | 李昌杰 |  | 《冒烟测试报告》
|  | 第一轮测试 | 以单元为主 | 2017.5.23 | 2017.5.24 | 张元剑、何翠翠 |  | 《第一轮测试总结以及功能矩阵》
|  | 确认测试 | 为场景为主 | 2017.5.25 | 2017.5.25 | 好姐、何翠翠 |  | 《确认测试总结以及功能矩阵》
|  | 交叉测试 | 复测为主 | 2017.5.26 | 2017.5.28 | 张元剑、李昌杰 |  | 《交叉测试总结以及功能矩阵》
|  | 上线前确认测试 | 功能冒烟为主 | 2017.5.29 | 待定 | 张元剑、何翠翠 |  | 《确认测试总结以及功能矩阵》
| 测试报告阶段 | 出具阶段功能测试报告 |  | 2017.5.29 | 2017.5.29 | 张元剑、何翠翠 |  | 《测试报告》
非功能测试计划
测试计划 | 测试阶段 |  | 备注 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 执行人 |  | 输出
非功能测试 | 兼容性测试 | 分辨率兼容性 |  | 2017.5.23 | 2017.5.26 | 李昌杰 | 100% | 《非功能测试报告》
|  | 数据兼容性 |  | 2017.5.23 | 2017.5.26 | 何翠翠 | 100%
| 稳定性 | 支队稳定性 |  | 2017.5.25 | 2017.5.29 | 李昌杰 | 100%
|  | 新三屏稳定性 | 以单元为主 | 2017.5.25 | 2017.5.29 | 李昌杰 | 80%
开发过程改进计划
测试计划 | 测试阶段 |  | 备注 | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 执行人 |  | 输出
开发过程改进计划 | jenkins第一阶段 | CI环境搭建 |  | 2017.5.8 | 2017.5.8 | 张元剑 | 100%
|  | DeviceCenter CI配置 |  | 2017.5.9 | 2017.5.14 | 张元剑 | 100% | 《需求疑问》
|  | UserCenter CI配置 |  | 2017.5.15 | 2017.5.17 | 张元剑、吴亚南 | 100% | 《测试用例》
|  | iot-monitor-fire-department-app CI配置 |  | 2017.5.18 | 2017.5.19 | 张元剑、吴亚南 | 100%
| 集中配置 | super-diamond环境搭建 |  | 2017.5.20 | 2017.5.21 | 张元剑 | 20%
|  | DeviceCenter 集成 |  | 2017.5.22 | 2017.5.24 | 张元剑
|  | UserCenter 集成 |  | 2017.5.25 | 2017.5.26 | 张元剑、对应业务开发
|  | iot-monitor-fire-department-app 集成 |  | 2017.5.25 | 2017.5.26 | 张元剑、对应业务开发
| maven私服构建 | maven私服构建
| jenkins第二阶段 | 生产环境集成
android的jenkins打包
jenkins备份还原
jenkins多节点