## 测试总结
测试说明
总结 | 共提出44条bug，16条未实现需求。第一轮主要是测试老版本功能，除登录、设备异常表、设备详情、视频监控列表、报警记录、视频全屏、视频上一页下一页、火警预案等功能测试不通过外，其他屏主体功能都已实现。验证无法通过的功能主要体现在主体功能未实现，以及有明显影响功能问题。测试过程中，app巡检维保功能、火警数据录入无法使用是阻碍测试的最大问题。详细见功能矩阵。 目前第一轮已经完成测试，但是开发还未进行缺陷修复或缺陷修复了，但是还未发布版本，导致无法开展第二轮测试，请研发同事，抓紧进行缺陷修复，提交版本测试。
缺陷分布图 按缺陷状态来
|  |  | 已解决 | 14
|  |  | 未解决 | 29
缺陷等级分布图
缺陷分布图 按模块来统计
|  | 登录 | 6
|  | 标题栏 | 1
|  | 区域设备状态总览 | 3
|  | 灌区设备数统计 | 3
|  | 总平面图 | 5
|  | 详细平面图 | 9
|  | 视频监控 | 9
|  | 火警处理栏 | 1
|  | 未处置火警栏 | 0
|  | 火警预案 | 1
|  | 火警发生位置 | 5

## 功能矩阵详情
功能矩阵 | 一级菜单 | 二级功能 | 三级功能 | 第一轮测试 |  |  |  | 第二轮测试 | 开发 | 测试
|  |  |  | 验证结果 | 未解决缺陷数 | 已解决缺陷数 | 备注
智慧消防物联网 | 登录 | 登录 |  | 不通过 | 2 | 3 | 运行24小时后崩溃 |  |  | 张元剑
|  | 记住我 |  | 通过 | 0 | 1 |  |  |  | 张元剑
| 日常监控 | 标题栏 | 页面展示 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 张元剑
|  |  | 用户信息设置 | 新需求未实现 | 0 | 0 |  |  |  | 张元剑
|  |  | 密码修改 | 新需求未实现 | 1 | 0 |  |  |  | 张元剑
|  |  | 退出 | 通过 | 0 | 1 |  |  |  | 张元剑
|  | 区域设备状态总览 | 页面展示 | 新需求未实现 | 0 | 0 |  |  |  | 张元剑
|  |  | 数据更新 | 通过 | 1 | 0 | 统计的数据对应不上 |  |  | 张元剑
|  |  | 查看详情-实时设备异常表 | 不通过 | 2 | 0 | 异常数据无法显示 |  |  | 张元剑
|  |  | 多个区域合并总图 | 新需求未实现 | 0 | 0 |  |  |  | 张元剑
|  |  | 联系人列表 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 张元剑
|  | 灌区设备数统计 | 页面展示 | 通过 | 2 | 0 | 页面遮盖问题 |  |  | 张元剑
|  |  | 6大设备分类统计图 | 通过 | 1 | 0 | 统计图遮盖 |  |  | 张元剑
|  |  | 近7天设备异常统计 | 新需求未实现 | 0 | 0 |  |  |  | 张元剑
|  |  | 7天设备异常查看详情报表 | 新需求未实现 | 0 | 0 |  |  |  | 张元剑
|  |  | 报警演习 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 张元剑
|  | 总平面图 | 页面展示 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 李昌杰
|  |  | 区域轮播 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 李昌杰
|  |  | 设备展示位置 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 李昌杰
|  |  | 风险等级 | 通过 | 1 | 0 | 未显示等级信息 |  |  | 李昌杰
|  |  | 风险等级对应的色块 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 李昌杰
|  |  | 异常设备位置、原因 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 李昌杰
|  |  | 动态效果：悬浮、提示信息 | 通过 | 0 | 1 |  |  |  | 李昌杰
|  |  | 视图切换 | 通过 | 3 | 0 | 需固定展示、切换的平面图对应不上 |  |  | 李昌杰
|  | 详细平面图 | 页面展示 | 新需求未实现 | 0 | 0 |  |  |  | 李昌杰
|  |  | 设备分类 | 新需求未实现 | 1 | 0 | 页面切换无定位 |  |  | 李昌杰
|  |  | 设备列表 | 新需求未实现 | 0 | 2 |  |  |  | 李昌杰
|  |  | 楼层列表 | 新需求未实现 | 0 | 0 |  |  |  | 李昌杰
|  |  | 数据更新 | 通过 | 0 | 1 |  |  |  | 李昌杰
|  |  | 设备位置 | 通过 | 0 | 1 |  |  |  | 李昌杰
|  |  | 视图切换 | 通过 | 1 | 0 | 无法循环切换 |  |  | 李昌杰
|  |  | 搜索功能 | 新需求未实现 | 0 | 0 |  |  |  | 李昌杰
|  |  | 设备详情 | 不通过 | 3 | 0 | 无默认信息、交互无定位、状态显示错误 |  |  | 李昌杰
|  | 视频监控 | 页面展示 | 通过 | 0 | 1 |  |  |  | 李昌杰
|  |  | 监控列表 | 不通过 | 1 | 1 | 无竖向滚动条、无法查看多余数据 |  |  | 李昌杰
|  |  | 报警记录 | 不通过 | 3 | 0 | 按钮提示、无滚动条、无法关闭 |  |  | 李昌杰
|  |  | 轮巡 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 李昌杰
|  |  | 全屏 | 不通过 | 2 | 0 | 全屏后按钮使用异常 |  |  | 李昌杰
|  |  | 火灾检测/人工值守 | 新需求未实现 | 0 | 0 |  |  |  | 李昌杰
|  |  | 上一页/下一页 | 不通过 | 1 | 0 | 点击后视频断裂 |  |  | 李昌杰
|  |  | 视图切换 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 李昌杰
| 火警预警 | 火警处理栏 | 页面展示 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  |  | 真警 | 新需求未实现 | 0 | 1 |  |  |  | 何翠翠
|  |  | 虚警 | 新需求未实现 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  |  | 处理完毕 | 新需求未实现 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  | 未处置火警栏 | 页面展示 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  |  | 数据更新 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  | 火警预案 | 页面展示 | 新需求未实现 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  |  | 数据更新 | 不通过 | 1 | 0 | 录入新数据无法显示 |  |  | 何翠翠
|  |  | 全屏 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  |  | 退出 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  |  | 联系人 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  | 全区平面图 | 页面展示 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  |  | 火警位置 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  |  | 动态效果：图标闪烁 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  |  | 鼠标选定、悬停动态效果 | 新需求未实现 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  |  | 视图切换 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  | 火警发生位置 | 页面展示 | 通过 | 1 | 1 | 图标与油罐信息重叠 |  |  | 何翠翠
|  |  | 总平面微缩版按钮 | 通过 | 2 | 0 | 无火警图标，色块显示有误 |  |  | 何翠翠
|  |  | 鼠标选定、悬停动态效果 | 新需求未实现 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  |  | 设备分类 | 新需求未实现 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  |  | 设备列表 | 新需求未实现 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  |  | 楼层列表 | 新需求未实现 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  |  | 数据更新 | 通过 | 1 | 0 | 无法自动刷新 |  |  | 何翠翠
|  |  | 查询功能 | 新需求未实现 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  |  | 火警位置 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  |  | 视图切换 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  | 视频显示区 | 视频展示 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
|  |  | 视频分析 | 通过 | 0 | 0 |  |  |  | 何翠翠
人力安排
1.本次计划投入3个人（张元剑8年经验、何翠翠7年经验、李昌杰4年经验）
2.人员分工 | 张元剑：负责总体协调执行，参与功能和非功能测试
何翠翠：主要参与功能测试
李昌杰：前期参与功能测试，后期主要以性能测试为主

## Sheet2
登录 | 6
标题栏 | 2
区域设备状态总览 | 3
灌区设备数统计 | 3
总平面图 | 5
详细平面图 | 9
视频监控 | 9
火警处理栏 | 1
未处置火警栏 | 0
火警预案 | 1
火警发生位置 | 5
高 | 6
中 | 31
低 | 7