## Sheet1
2017年05月13日测试情况汇报
bug数据汇总
昨日bug | 27
今日bug | 10
未解决缺陷总数 | 37
关闭总缺陷 | 0
待跟踪需求点 | 15
已经关闭 | 23
待验证 | 2
进度说明： 1.ci方面：已经完成了CI搭建，集成成功，编译成功，但是缺少发布脚本---需要吴亚南提供。 2.目前测试视频方面存在较多问题。主要有显示不了，点击全屏进行特定操作后卡死情况等等。 3.支队版本开始进行需求熟悉，预计周日晚上前可以完成需求测试---到时候需要好姐进行需求答疑。
待跟踪问题： 1.需要了解下数据库表设计。---需要晓飞协调下。 2.需要提供下CI相关方面的信息。---已经提供，已经解决。 3.缺陷处理。---已经分配到人。 4.jenkins打包出现编译错误。---已经解决。