## Sheet1
2017年05月15日测试情况汇报
bug数据汇总
昨日bug | 37
今日bug | 2
未解决缺陷总数 | 39
关闭总缺陷 | 0
待跟踪需求点 | 15
已经关闭 | 27
待验证 | 7
进度说明： 1.老三屏1.0版本，已经完成第一轮测试。 2.ci完成deviceCenter的构建。 3.完成支队的需求熟悉，以及测试要点编写。 4.支队系统原计划15号转测试，已延期。
待跟踪问题： 1.老三屏第一轮缺陷修复时间。---需要晓飞提供下。 2.CI usercenter下载不下来。---需要晓飞提供下。 3.CI iot-monitor-app不是maven工程。需要提供build.xml文件，通过ant打包。 4.支队转测时间。