## Sheet1
2017年05月17日支队测试情况汇报
bug数据汇总
昨日bug | 6
今日bug | 11
未解决缺陷 | 17
关闭总缺陷 | 0
待跟踪需求点 | 0
已关闭 | 0
待验证 | 0
进度说明： 1.冒烟测试已完毕，结果以提交部分功能为实现（冒烟结果中体现）。 2.测试用例完成70%的编写，除了消防力量、有火警、无火警之外，其他都完成了 3.功能完成了登录和单位列表的用例执行。 4.CI完成usercenter的配置。 5.进行了阶段性工作汇报。
待跟踪问题： 1.三屏CI构建。---5月19号前完成，张元剑 2.支队测试计划。---5月18号前完成，张元剑