## 测试总结
测试说明
总结 | 共提出60条bug，8条未实现需求。第一轮主要是测试基本功能，不通过的功能为：下次自动登录的单选框、鼠标放置效果展示、登录超时、用户信息设置（头像、用户数据）、列表中数据与地图上联动、有无火警地图区域显示、到这里去、卫星、监控视频显示等（具体见功能矩阵详情）。大部分功能都能验证通过，但还是存在缺陷待解决。有火警页面显示缺少数据当前无法进行验证。 目前第一轮已经完成测试，测试缺陷已经提交，部分缺陷已经修改验证通过，还有很多待修复，修复完成连同下一版本一起验证。请研发同事，抓紧进行缺陷修复，提交版本测试。
缺陷分布图 按缺陷状态来
|  |  | 已解决 | 9
|  |  | 未解决 | 51
缺陷等级分布图
|  | 高 | 8
|  | 中 | 51
|  | 低 | 1
缺陷分布图 按模块来统计
|  | 登录 | 5
|  | 省地图 | 4
|  | 重点单位 | 24
|  | 消防力量 | 9
|  | 危化品 | 7
|  | 消防水源 | 10
|  | 标题栏 | 1
8

## 功能矩阵详情
功能矩阵 | 一级菜单 | 二级功能 | 三级功能 | 第一轮测试 |  |  | 第二轮测试 | 开发 | 测试
|  |  |  | 验证结果 | 缺陷数 | 备注
智慧消防物联网 | 登录 | 页面要素展示 |  | 通过
|  | 手机号/用户名登录 |  | 通过
|  | 下次自动登录的单选框 |  | 不通过 | 1 | 页面未发现该单选框
|  | 鼠标放置效果展示 |  | 不通过 | 1 | 没有效果变化
|  | 登录超时 |  | 不通过 | 1 | 当前不需要做登录超时
| 监控界面 | 标题栏 | logo和软件名称 | 通过
|  |  | 日期和时间 | 通过
|  |  | 用户信息设置（头像、用户数据） | 不通过 | 1 | 点击没反应
|  |  | 密码修改 | 不通过 | 1
|  |  | 退出 | 通过
|  | 省地图展示 | 页面要素展示 | 通过
|  |  | 数据更新 | 不通过 | 1 | 添加单位，地图比例不变
|  |  | 柱状图展示全市消防单位数量比例 | 通过
|  |  | 柱状图数值展示 | 通过
|  | 市地图展示 | 页面要素展示 | 通过
|  |  | 数据更新 | 通过
|  |  | 点击区域进入详情 | 通过
|  |  | 地图缩小/放大 | 通过
|  |  | 图层按钮等级划分 | 通过
|  |  | 图层按钮点击切换 | 通过
|  |  | 图层默认展示 | 通过
|  |  | 多选图层展示 | 通过
|  |  | 地图显示图层与搜索图层 | 通过
|  | 图层内搜索/列表 | 页面展示 | 通过
|  |  | 点击重点单位图层按钮联动 | 不通过 |  | 地图上无法展示
|  |  | 列表类型切换 | 通过
|  |  | 列表与输入框位置展示 | 通过
|  |  | 单位列表详情 | 通过
|  |  | 危险源列表 | 通过
|  |  | 消火栓列表 | 通过
|  |  | 消防水源列表 | 通过
|  |  | 消防力量列表 | 通过
|  |  | 列表数据量展示 | 通过
|  |  | 翻页 | 通过
|  |  | 搜索危险源列表及地图展示 | 不通过 | 1 | 地图上无法展示
|  |  | 搜索消火栓列表及地图展示 | 不通过 | 1 | 地图上无法展示
|  |  | 搜索消防水源列表及地图展示 | 不通过 | 1 | 地图上无法展示
|  |  | 搜索消防力量列表及地图展示 | 不通过 | 1 | 地图上无法展示
|  |  | 清空搜索内容 | 通过
|  | 单位列表 | 页面展示 | 通过
|  |  | 默认列表展示 | 通过
|  |  | 下拉类型选择 | 通过
|  |  | 点击显示/收回箭头 | 通过
|  |  | 单位列表每页数据条数展示 | 不通过 | 1 | 自适用展示不正确
|  |  | 列表下拉滑动 | 不通过 | 1 | 无法进行下拉
|  |  | 翻页 | 通过
|  |  | 关注/取消关注按钮 | 通过
|  |  | 单位筛选 | 通过
|  | 单位位置 | 放大区域显示单位 | 通过
|  |  | 鼠标放置单位信息hint展示 | 不通过 | 1 | 左边不显示单位信息
|  |  | 点击单位显示详情 | 不通过 | 1 | 点击无反应
|  |  | 有无火警单位区域显示 | 不通过 | 1 | 不展示颜色
|  |  | 不同单位色块显示 | 通过 |  | 不展示色块
|  |  | 点击单位列表单位显示位置 | 不通过 | 1 | 没有联动地图不跳转
|  | 单位详情 | 单位详情页面展示 | 通过
|  |  | 单位基本信息展示 | 通过
|  |  | 关注/取消关注按钮 | 通过
|  |  | 到这里去 | 不通过 | 1 | 无法规划路线及跳转
|  |  | 进入物联检测 | 通过
|  |  | 概况展示 | 通过
|  |  | 查看危化品 | 不通过 | 1 | 目前是假数据
|  |  | 应急预案 | 通过
|  |  | 应急预案查看文件 | 通过
|  |  | 消防力量人员列表 | 通过
|  |  | 消防力量装备列表 | 通过
|  |  | 点击空白页面选中单位消失 | 不通过 | 1 | 点击无反应
|  |  | 点击地图其他单位/空白 | 不通过 | 1 | 点击无反应
|  |  | 返回单位列表 | 通过
|  | 消防水源展示 | 点击消防水源图层与地图联动 | 不通过 | 1 | 地图无联动
|  |  | 列表与输入框位置展示 | 通过
|  |  | 点击显示/收回箭头 | 通过
|  |  | 单位列表每页数据条数展示 | 不通过 | 1 | 自适用展示不正确
|  |  | 列表展示内容 | 通过
|  |  | 筛选显示消防水源 | 通过
|  |  | 点击水源列表，或者在地图上选中水源 | 不通过 | 1 | 无法显示地图上水源定位
|  |  | 不同水源类型展示 | 不通过 |  | 无法展示水源信息
|  | 危化品展示 | 点击危化品图层与地图联动 | 不通过 | 1 | 地图无联动
|  |  | 列表与输入框位置展示 | 通过
|  |  | 点击显示/收回箭头 | 通过
|  |  | 单位列表每页数据条数展示 | 不通过 | 1 | 目前是假数据
|  |  | 列表展示内容 | 通过
|  |  | 筛选显示危化品 | 通过
|  |  | 从列表中选择多个危化品 | 不通过 | 1 | 地图无法展示
|  |  | 点击危化品列表，或者在地图上选中危化品 | 不通过 | 1 | 无法显示地图上危化品定位
|  |  | 不同危化品类型展示 | 不通过 | 1 | 无法展示危化品信息
|  | 消防力量 | 点击消防力量图层与地图联动 | 不通过 | 1 | 地图无联动
|  |  | 列表与输入框位置展示 | 通过
|  |  | 点击显示/收回箭头 | 通过
|  |  | 单位列表每页数据条数展示 | 不通过 | 1 | 自适用展示不正确
|  |  | 列表展示内容 | 通过
|  |  | 筛选显示消防力量 | 通过
|  |  | 点击水源列表，或者在地图上选中消防力量 | 不通过 | 1 | 无法显示地图上消防力量定位
|  |  | 不同消防力量类型展示 | 不通过 | 1 | 无法展示消防力量信息
|  | 无火警 | 点击进入物联监控 | 通过
|  |  | 设备列表显示 | 通过
|  |  | 火警列表显示 | 通过
|  |  | 报表显示 | 通过
|  |  | 页面位置导航 | 通过
|  |  | 点击单位地图的区域地图 | 通过
|  |  | 监控视频显示 | 不通过 | 1 | 无法进入
|  |  | 第三级“物联设备地图”和第四级 | 不通过 | 1 | 无法进入
|  | 有火警 | 页面跳转 | 数据无法进行关联待确认
|  |  | 火警单位色块显示 | 数据无法进行关联待确认
|  |  | 火警列表显示 | 数据无法进行关联待确认
|  |  | 火警处置 | 数据无法进行关联待确认
|  |  | 页面位置导航 | 数据无法进行关联待确认
|  |  | 点击火警 | 数据无法进行关联待确认
|  |  | 点击火警区域 | 数据无法进行关联待确认